## Sheet1
Product Backlog Amigo Pet
ID | Nome | Descrição | Prioridade | Tamanho | Tam # | Tipo | Situação
1 | Tela de login | Página para o usúario se autenticar e ter acesso ao site após ter se cadastrado contendo Email, Senha do usuário. | Essencial | M | 13 | Funcional | Ativo
2 | Tela Cadastro de Funcionário | Página a qual o funcionario pode se cadastrar para obter acesso ao sistema de agendamento | Essencial | M | 13 | Funcional | Ativo
3 | Tela Cadastro de Cliente | Página a qual o cliente pode se cadastrar para obter acesso ao sistema de agendamento | Essencial | M | 13 | Funcional | Ativo
4 | Tela de Home | Aba contendo a exposição dos serviços Care pet e pet Vet e diferenciais presentes em empresa, além de sua localização e contato. | Importante | P | 8 | Funcional | Ativo
6 | Área de Suporte* | Dentro da área de usúario onde poderá mandar mensagens para o suporte | Importante | P | 8 | Funcional | Ativo
7 | Tela de agendamento | Onde o usuário pode marcar consultas com data agendada, setor, se é um retorno, data, tipo de serviço, valor, dados clínicos e aspectos físicos do PET, descrição do atendimento . | Essencial | G | 21 | Funcional | Ativo
8 | Tela de medicamentos para os funcionarios | Onde os funcionarios podem acessar os medicamentos, dados como: nome do medicamento, laboratório, composto, medicamento alternativo e similar, quantidade de estoque, prazo de reposição, ultima compra, localização, lucro e valor de venda | Essencial | M | 13 | Funcional | Ativo
9 | Tela de identificação do Pet | Tela de identificação do PET, coletando informações do pet: nome, data de cadastro, raça, sexo, data de nascimento, cor, endereço, tipo de pelagem, agressividade, alergias, defienciencias, doencas. | Essencial | M | 13 | Funcional | Ativo
10 | Tela de Inventório dos medicamentos | Aba contendo as características de inventário, a seguir: data do inventário, nome do estoquista, e informações de estoque(nome, laboratório, quantidade, localização, data de vencimento) | Essencial | M | 13 | Funcional | Ativo
11 | Calculo de valor de consulta automático | Cálculo do valor de consulta do Pet Care com base no porte, tipo de pelagem, agressividade, alergias e deficiencias | Desejável | M | 13 | Não Funcional | Ativo
12 | Responsividade Mobile | Deixar o site acessível e utilizável para todos os tipos de telas, mobile, notebook, ipad, etc. | Importante | P | 8 | Não Funcional | Ativo
13 | Modelagem Lógica | Modelagem lógica coerente, com testes em scripts, para maior performance e entendimento do banco de dados | Importante | M | 13 | Não Funcional | Ativo
14 | Banco de Dados Relacional em nuvem | Banco de dados na nuvem para suportar todos os dados que seram armazenado nos serviços PetCare e PetVet | Essencial | M | 13 | Não Funcional | Ativo
17 | Lean UX canva | Um Lean UX Canva contendo os possíveis problemas do Amigo Pet, suas respectivas soluções e benefícios. | Importante | P | 8 | Não Funcional | Executado
18 | Estilização da página | Página estilizada a fim de melhorar a experiencia do usuário | Importante | M | 13 | Não Funcional | Ativo
19 | Confidencialidade dos dados | Manter os dados de clientes e Pets de forma confidencial, sem nenhum tipo de vazamento | Essencial | M | 13 | Não Funcional | Ativo
20 | Interface Intuitiva | Interface de clara compreensão para que o usuário consiga trafegar na plataforma | Essencial | P | 8 | Não Funcional | Ativo
21 | Hospedagem e disponibilidade | O sistema deve funcionar de maneira integral para o usuário acessar e marcar consultas a qualquer hora | Importante | M | 13 | Não Funcional | Ativo
22 | Planejamento no Trello | Planejamento da criação do sistema pela plataforma Trello | Desejável | P | 8 | Não Funcional | Ativo
23 | User Story | Levantamento de requisitos com user stories | Desejável | P | 9 | Não Funcional | Executado